## Дороги (2)
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации городского округа Самара от _______________№_________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к муниципальной программе городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
№ п/п | Наименование объектов | Мощность объектов | Главный распорядитель средств | Ответственный исполнитель, заказчик (получатель средств) | Срок реализации мероприятия | Сметная стоимость | Сметная стоимость, тыс. рублей | Общий объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара | Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара по годам, тыс. руб.
[9 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | область 2015 | 2015 | область 2016 | 2016 | область 2017 | 2017 | область 2018 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
1 | Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1 очередь (от пр. Масленникова до ул.Революционной) | Протяженность 1 очереди - 802 м, числом и шириной полос движения 4х3,5 м, тротуар 2 х 2,5 м | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2013, 2015, 2018 | 266000 | 238108.8 | 238108.8 | 0 | 500 | 0 | 95243.52 | 3587.1 | 95243.52 | 0 | 47621.76 | 0 | 0 | 234021.7
2 | Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до ул.Ставропольская) | Протяженность 1-ой очереди - 970,74 м, числом и шириной полос движения 4х3,5 м, тротуар 2 х 3,0 м, с разделительной полосой. Протяженность 2-й очереди - 1139,03 м, числом и шириной полос движения 4х3,75 м, тротуар 2 х 3,0 м, с разделительной полосой | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2013-2016, 2018 | 1330000 | 866471 | 866471 | 0 | 500 | 8128.8 | 346588.4 | 8085.8 | 346588.4 | 1000 | 173294.2 | 0 | 0 | 848756.4
3 | Реконструкция ул.Луначарского от ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московского шоссе | Протяженность - 1449 м, числом и шириной полос движения 4х3,5 м, тротуар 2х 2,25 м, с разделительной полосой | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2012-2015 | 952024 | 471565.6 | 72624.9 | 1700 | 20941.5 | 24926.3 | 282939.36 | 25057.1 | 188626.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ул.Дачной от ул.Пензенской до Московского шоссе | Протяженность - 1,057 км, числом и шириной полос движения 4х3,5 м, 2 тротуара по 2,25 м | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2013, 2015, 2016, 2018 | 996000 | 745701.7 | 745701.7 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4329.9 | 298280.68 | 5000 | 298280.68 | 0 | 149140.34 | 735871.8
5 | Строительство 1 очереди магистральной улицы по пр. Карла Маркса от площади Урицкого до ул. Гагарина | Протяженность 2,24 км, числом и шириной полос 6х3,5 м, с устройством дождевой канализации и освещения | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2018 |  | 1378461.5 | 1378461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551384.6 | 0 | 551384.6 | 0 | 275692.3 | 1378461.5
6 | Строительство, реконструкция внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров |  | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2018 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
7 | Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной | Протяженность - 4100 м, числом и шириной полос 4х3,5 м, с устройством дождевой канализации, наружного освещения и тротуаров | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2013-2016 |  | 567906 | 5755.8 | 0 | 1198.2 | 1813.9 | 37150 | 1743.7 | 282400 | 1000 | 248356 | 0 | 0 | 0
8 | Ремонт ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Аэродромной | Протяженность - 2,8 км | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2016 |  | 88339.1 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт Заводского шоссе от ул.Авроры до ул. Земеца | Протяженность - 6,92 км | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2016 |  | 160000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт ул. Промышленности | Протяженность - 5,08 км | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2016 |  | 128220 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ремонт ул. Партизанской | Протяженность - 2,7 км | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2016 |  | 56700 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Коптевская на участке от ул.С.Лазо до ММБУ "Городская больница №7" с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта | Протяженность - 0,92 км., число и ширина полос 2х3,5м., 1 тротуар 1,5м. | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2013-2015, 2018 |  | 7749.6 | 8313.8 | 0 | 50 | 1334.2 |  | 564.2 |  | 0 |  | 0 |  | 6365.4
13 | Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда | Протяженность - 4,6 км. | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2013-2015 |  | 1037078 | 4456.8 | 0 | 1520.1 | 1559.5 |  | 1377.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара в рамках дорожного фонда | Протяженность 4,1 км. | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2015-2017 |  |  | 151187.6 | 0 | 0 | 0 |  | 44206.6 |  | 57893.5 |  | 49087.5 |  | 0
15 | Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов |  | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2015-2016 |  |  | 96018.68 | 0 | 0 | 0 |  | 42018.68 |  | 54000 |  | 0 |  | 0
16 | Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов |  | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2015-2016 |  |  | 86945.9 | 0 | 0 | 0 |  | 61945.9 |  | 25000 |  | 0 |  | 0
17 | Реконструкция ул. Ново-Вокзальная от ул.Ново-Садовой до ул. Красных Коммунаров | Протяженность - 5,3 км | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2018 |  | 201829.9 | 201029.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 201029.9
18 | Реконструкция ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовая, до ул К. Маркса | Протяженность - 1,9 км, числом и шириной полос 4*3,5 м | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2018 |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 850000
19 | Реконструкция ул. Алма-Атинской (от ул. Олимпийская до Московского шоссе) | Протяженность - 5,1 км, числом и шириной полос 2*3,5 м | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2018 |  | 389848 | 389848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 389848
20 | Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул.Ново-Садовой до Автобусного проезда | Протяженность - 0,56 км., число полос движения - 4, щирина полос движения - 3,5 и 4,0 м. | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | 2015, 2016 |  | 5419.2 | 5419.2 | 0 | 0 | 0 |  | 19.2 |  | 5400 |  | 0 |  | 0
21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений на территории городского округа Самара |  | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2015 |  |  | 1646.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1646.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных по ул. Авроре на участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки Самара с путепроводом «Аврора» в створе мостового комплекса «Южный», по Южному шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с мостом «Южный» через р. Самару в городском округе Самара | Протяженность - 1,0 км. | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 2015 |  | 10976.4 | 10976.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10976.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО, в том числе по Исполнителям мероприятий: | [6 empty] | 7504374.8 | 5434629.28 | 1700 | 25209.8 | 37762.7 | 779921.28 | 205558.08 | 1762523.44 | 170956.5 | 1318937.24 | 49087.5 | 424832.64 | 4944354.7
| Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара | [5 empty] | 7060139.3 | 5066191.4 | 1700 | 25209.8 | 37762.7 | 779921.28 | 44764.2 | 1762523.44 | 12400 | 1318937.24 | 0 | 424832.64 | 4944354.7
| Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | [5 empty] | 444235.5 | 368437.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160793.88 | 0 | 158556.5 | 0 | 49087.5 | 0 | 0
Первый заместитель главы Администрации
городского округа Самара | [16 empty] | В.А.Василенко