Приложение № 10

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Подпрограмме 3

«Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015-2017 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 3 за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий подпрограммы 3 и оценку эффективности реализации подпрограммы 3

1. Оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы 3

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации подпрограммы 3, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Эффективность реализации подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 3 к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий подпрограммы 3.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:



где:

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 3;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование подпрограммы 3, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 3 используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации подпрограммы 3 за все отчетные годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы городского округа– руководитель Департаментажилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации городского округа Самара | Б.Ю. Корчуганов |

А.Б. Старостин

336 79 13