Приложение № 7

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Подпрограмме 2

«Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара»

на 2014-2017 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы 2 за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 2 осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий подпрограммы 2 и оценку эффективности реализации подпрограммы 2

1. Оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы 2

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 2 за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 2 по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации подпрограммы 2, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

Эффективность реализации подпрограммы 2 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 2 к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий подпрограммы 2.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:



где:

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 2;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование подпрограммы 2, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы 2 используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации подпрограммы 2 за все отчетные годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы городского округа– руководитель Департаментажилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации городского округа Самара | Б.Ю. Корчуганов |

А.Б. Старостин

336 79 13