Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы  городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2021 годы» за 2018 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы (далее - Программа), утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167.

- Цели и задачи  муниципальной программы

Целью Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара (далее - дороги местного значения).

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе строительство дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Самара.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

(или за весь период реализации программы).

За 2018 год исполнителями Программы достигнуты следующие результаты:

- отремонтировано дорог местного значения протяженностью              122,12 км.

| Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год |
| --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | 19,2 | 122,12 | 636 % | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара |
| 2 | Увеличение протяженности линии троллейбусов | км | 4,6 | 0 | 0 % | Департамент транспорта Администрации городского округа Самара. Причина отклонения - отсутствие инвестиций на выполнение работ. |
| Среднее значение по всем показателям муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде | 318 % |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                               (с указанием причин) в установленные сроки

В рамках Программы за 2018 год были выполнены следующие мероприятия:

1. По объекту «Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-я очередь (от пр. Масленникова до ул. Революционной)».

Лимит на 2018 год - 200,0 тыс. рублей.

Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 98,7 тыс. рублей на корректировку сметной документации по муниципальному контракту от 12.11.2018 № 181101 с ООО «Спектр+».

Получено положительное заключение государственного автономного учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-7141-19 от 14.01.2019 на корректировку сметной документации (пересчет стоимости с 01.11.2015 на 01.10.2018).

Кассовый расход за 2018 год составил 98,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. По объекту «Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская)».

Лимит на 2018 год - 32,0 тыс. рублей.

Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 25,0 тыс. рублей по оценке прекращаемого права аренды земельного участка по муниципальному контракту от 06.12.2018 № КС-ПИР-0-0201-18 с ООО «ПлатО».

Кассовый расход за 2018 год составил 25,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. По объекту «Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московское шоссе».

Лимит на 2018 год - 88,2 тыс. рублей.

Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году – 95,6 тыс. рублей, из них:

- 14,8 тыс. рублей - технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам по муниципальному контракту 356/20 от 22.12.2015 (аванс в размере 6,6 тыс. рублей выплачен в 2016 году);

- 0,8 тыс. рублей - технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам по муниципальному контракту 343/8 от 09.12.2015 (аванс в размере 0,8 тыс. рублей выплачен в 2016 году);

- 80,0 тыс. рублей - изготовление исполнительной геодезической съемки в рамках муниципального контракта № КС-ПИР-0-0076-18 от 04.05.2018.

Кассовый расход за 2018 год составил 88,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- По объекту «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I очередь - ПК0+00 - ПК16+00 ».

Мощность объекта (протяженность) – 1,6 км.

Лимит на 2018 год – 18 550,7 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет – 1 794,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 16 756,0 тыс. рублей.

В 2018 году принято объемов по актам выполненных работ на сумму  18 535,4 тыс. рублей (дополнительные работы по МК № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг»).

Имеются положительные заключения государственной экспертизы:

- по проектной документации № 63-1-1-3-0129-16 от 27.06.2016 (1- я очередь);

- по сметной документации № 63-1-5455-16 от 29.07.2016 (1-я очередь).

Сметная стоимость объекта составила 197 388,1 тыс. рублей, в том числе:

- СМР – 184 236,6 тыс. рублей,

- оборудование – 135,4 тыс. рублей,

- прочие затраты – 13 016,1 тыс. рублей.

Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 24.07.2018 № 28-13/138 (в редакции дополнительных соглашений от 09.08.2018 № 1, от 30.11.2018 № 2) о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)», согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере 16 756,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 779,4 тыс. рублей, общий объем средств в рамках соглашения составляет 18 535,4 тыс. рублей.

Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2018 год составляет 90,4 %, местного бюджета – 9,6 % от общего объема финансирования.

Строительно-монтажные работы по объекту осуществлены в соответствии с муниципальным контрактом № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг» (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 12.12.2017, № 2 от 09.06.2018, № 3 от 21.08.2018) на сумму 213 357,8 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта приняты работы на общую сумму                   213 357,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 10 381,0 тыс. рублей (городской бюджет – 384,1 тыс. рублей, областной бюджет – 9 996,9 тыс. рублей);

2017 год – 184 441,4 тыс. рублей (городской бюджет – 14 939,8 тыс. рублей, областной бюджет – 169 501,6 тыс. рублей);

2018 год – 18 535,4 тыс. рублей (городской бюджет – 1 779,4 тыс. рублей, областной бюджет – 16 756,0 тыс. рублей).

Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

Кассовый расход за 2018 год	 составил 18 550,7 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет - 1 794,7 тыс. рублей:

- 15,3 тыс. рублей - технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам по муниципальному контракту № 136/29 от 02.07.18 с АО «ССК» (аванс 100 % цены контракта),

- 1 779,4 тыс. рублей - СМР по МК № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг»;

- областной бюджет – 16 756,0 тыс. рублей (СМР по МК № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг»).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- По объекту «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)».

Мощность объекта (протяженность) – 3,0 км, число и ширина полос - 4х3,5м, тротуары - 2х2,5м.

Лимит на 2018 год – 12 659,6 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет – 3 008,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 9 650,9 тыс. рублей.

В 2018 году принято объемов по актам выполненных работ на сумму  12 624,8 тыс. рублей:

- 1 925,4 тыс. рублей - экспертиза проектной документации по муниципальному контракту 13155-18 от 17.07.2018;

- 23,6 тыс. рублей - экспертиза сметной документации по муниципальному контракту № 13357-18 от 09.07.2018;

- 10 675,8 тыс. рублей – проектные работы по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга».

Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 24.07.2018 № 28-13/138 (в редакции дополнительных соглашений от 09.08.2018№ 1, от 30.11.2018 № 2) о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)», согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере 9 650,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 024,9 тыс. рублей, общий объем средств в рамках соглашения составит 10 675,8 тыс. рублей.

Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2018 год составляет 90,4 %, местного бюджета – 9,6 % от общего объема финансирования.

На выполнение работ по проектированию заключен муниципальный контракт от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга» на сумму 10 675,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 7 месяцев (февраль 2018 года), работы не выполнены.

Департаментом в адрес подрядной организации выставлено требование об уплате неустойки от 06.03.2018 № Д05-01/813 и в рамках банковской гарантии по контракту направлено требование в АКБ «Абсолют банк» от 04.04.2018 № Д05-01-01/3881-2-1. На основании выставленных требований подрядная организация и АКБ «Абсолют банк» в добровольном порядке оплачены штрафные санкции в бюджет городского округа Самара в размере 337,3 тыс. рублей.

В 2019 – 2020 годах при условии обеспечения объекта финансирование в необходимом объеме планируется проведение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ 17 месяцев.

Кассовый расход за 2018 год составил 12 635,2 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет – 2 984,3 тыс. рублей:

- 1 925,4 тыс. рублей - аванс ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по муниципальному контракту 13155-18 от 17.07.2018 (экспертиза проектной документации);

- 23,6 тыс. рублей - аванс ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по муниципальному контракту № 13357-18 от 09.07.2018 (экспертиза сметной документации);

- 1 024,9 тыс. рублей – оплата выполненных работ по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга» на сумму 10 675,8 тыс. рублей;

- 10,4 тыс. рублей – технологические присоединение объекта к сетям электроснабжения по муниципальному контракту № 43/29 от 12.02.2018 (аванс 30 % от цены контракта);

- областной бюджет – 9 650,9 тыс. рублей - оплата выполненных работ по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- По объекту «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда».

Мощность объекта:  категория дороги - магистральная улица общегородского значения  регулируемого движения, строительная длина ~ 560 м (уточнится проектом),  расчетная скорость движения  - 60 км/час,  число полос движения – 4,  ширина полос движения - 3,5 и 4,0 м.

Лимит на 2018 год – 171,9 тыс. рублей.

В 2018 году принято объемов по актам выполненных работ на сумму 171,8 тыс. рублей:

- МК от 21.05.2018 № КС-ПИР-0-0154-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 23.05.2018 № КС-ПИР-0-0156-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 05.12.2018 № 181203 на сумму 18,0 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК  от 05.12.2018 № 181204 на сумму 18,1 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК от 31.08.2018 № 180807 на сумму 99,7 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане).

Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта с ООО «Группа компаний «Абсолют» на выполнение проектных работ от 02.02.2016 № КС-ПИР-0-0024-16 на сумму 4 475,15 тыс. рублей, работы в рамках данного контракта не принимались, оплата не производилась. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В связи с этим данный муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик оспаривает данное решение в судебном порядке. При этом Департамент градостроительства не имеет правовых оснований для осуществления повторной процедуры закупок на разработку проектной документации по объекту.

Кассовый расход за 2018 год	 - 171,8 тыс. рублей:

- МК от 21.05.2018 № КС-ПИР-0-0154-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 23.05.2018 № КС-ПИР-0-0156-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы);

- МК от 05.12.2018 № 181203 на сумму 18,0 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК от 05.12.2018 № 181204 на сумму 18,1 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане);

- МК от 31.08.2018 № 180807 на сумму 99,7 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

7. По объекту «Реконструкция ул. Мичурина в границах от ул. Революционной до ул. Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара».

Мощность объекта (протяжённость) - 535 м, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5, (4,0).

Лимит на 2018 год – 200,0 тыс. рублей.

Принято по актам выполненных работ в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджета в размере 200,0 тыс. рублей планировались на заключение муниципального контракта по корректировке сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы.

В связи с отсутствием подтверждения выделения средств вышестоящего бюджета на 2019 год для софинансирования строительно-монтажных работ по объекту муниципальный контракт не заключался.

Департаментом градостроительства ведется работа по оформлению земельного участка для строительства, ориентировочный срок - июнь 2019 года.

В 2019 году планируется начало СМР в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной ППСО от 27.11.2013 № 677. Процент софинансирования в рамках госпрограммы определяется ежегодно. В случае выделения в 2019 году субсидии из областного бюджета потребность на 2020 - 2021 годы будет скорректирована.

Муниципальные контракты по объекту не заключались, кассовый расход не производился, соответственно, мероприятие не выполнено.

8. По капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках дорожного фонда проведены мероприятия по восстановлению покрытия проезжей части дорог, ремонту тротуаров, подпорных стенок, лестниц, газонов, замене бортовых камней и люков смотровых колодцев, а также по установке технических средств организации дорожного движения.

Лимит на 2018 год – 68 083,5 тыс. рублей.

За счет средств дорожного фонда выполнены работы на сумму  65 562,5 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от плановых значений, в том числе:

- в рамках муниципального контракта от 04.05.2018 № 20-МЗ/18, заключенного с МП городского округа Самара «Благоустройство», за отчетный период объем выполненных работ по ремонту автомобильных дорог составил 64 648, 5 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 64 648,5 тыс. рублей. Были выполнены следующие виды работ:

•	 восстановлено покрытие из асфальтобетонного гранулята на общей площади – 24 895,11 м2;

•	восстановлено покрытие проезжей части дорог асфальтобетонной смесью на общей площади – 14203, 35 м2;

•	ремонт покрытия тротуаров на общей площади 12046, 09 м2.;

•	ремонт тротуаров с плиточным покрытием – 2046, 25 м2;

•	замена БР 100.30.15 – 5879, 75 п. м.;

•	замена БР 100.20.80 – 4833, 21 п. м.;

•	ремонт подпорных стенок - 471,63 м2;

•	ремонт лестниц – 427,7 м;

•	ремонт газонов – 1805 м2;

•	замена люков смотровых колодцев – 12 шт.;

- в рамках муниципального контракта от 22.01.2018 № 2-МЗ/18, заключенного с ООО «Поларис», за отчетный период объем выполненных работ по установке технических средств организации дорожного движения составил 914,0 тыс. рублей.  В пределах данного объема средств были установлены  дорожные знаки в количестве 97 штук и светофорные объекты в количестве 18 штук. Кассовый расход составил 914,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2018 год составил 65 562,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

9. По ремонту дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов выполнены работы на автомобильных дорогах местного значения протяженностью 122,12 км.

Лимит на 2018 год - 1 168 629,5 тыс. рублей (в программе «АС Бюджет» по росписи - 1 215 850,6 тыс. рублей, отклонения в сторону увеличения за счет средств областного бюджета в сумме 47 399,5 тыс. рублей и в сторону уменьшения за счет средств городского бюджета в сумме 178,4 тыс. рублей в соответствии с доп. соглашением № 6 от 21.12.2018 к Соглашению от 07.03.2018 № 28-13/34, в том числе:

- городской бюджет – 116 721,7 тыс. рублей,

- областной бюджет – 1 099 128,9 тыс. рублей).

В отчетном периоде были завершены ремонтные работы на 122 объектах общей протяженностью 122,12 км, из них:

1) ул. Батайская (пос. Красная глинка) (3,02 км);

2) дорога в пос. Береза, соединяющая посёлок и аэропорт "Курумоч" (2,64 км);

3) ул. Чкалова от ул. Садовой до ул. Галактионовской, от ул. Арцыбушевской до ул. Ленинской (0,24 км);

4) ул. Ленинградская от ул. Галактионовской до ул. Садовой и от ул. Ленинской до ул. Бр. Коростелёвых (0,42 км);

5) ул. Чекистов от Аэропортовского шоссе до путепровода Ракитовский (3,67 км);

6) ул. Арцыбушевская от пер. Тургенева до ул. Полевой (2,34 км);

7) Аэропортовское шоссе от Зубчаниновского шоссе до ул. Чекистов (3,35 км);

8) ул. Зеленая от ул. Стадионной до ул. Бакинской (0,88 км);

9) ул. Калининградская от ул. Бакинской до Пугачевского тракта (1,31 км);

10) Зубчаниновское шоссе от Аэропортовского шоссе до ул. Физкультурной (3,04 км);

11) ул. Фасадная от ул. Грозненской до Пугачевского тракта (1,36 км);

12) Кольцо на пересечении ул. Бакинской, ул. Фасадной и Пугачевского тракта (0,23 км);

13) проезд от Заводского шоссе до Южного шоссе под п/п «Аврора» (0,3 км);

14) проезд вдоль ул. Ново-Садовой от ТЦ «МАЙ» до ул. Ново-Садовой, д. 387а (0,45 км);

15) ул. Ярмарочная от ул. Самарской до ул. Садовой (0,095 км);

16) ул. Черемшанская от Ташкентского пер. до ул. Алма-Атинской (1,01 км);

17) ул. 6-я просека от ул. Солнечной до 5-й просеки (1,17 км);

18) ул. Воеводина от ул. Металлургической до Зубчаниновского шоссе (0,75 км);

19) ул. Ярмарочная от ул. Ленинской до ул. Арцыбушевской и от ул. Галактионовской до ул. Садовой (0,29 км);

20) пр. Карла Маркса от ул. Ново-Вокзальной до ул. XXII Партсъезда (1,06 км);

21) ул. Днепровская от ул. Гагарина до ул. Промышленности (0,27 км);

22) ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до ул. Крайней (1,13 км);

23) ул. Севастопольская от пр. Юных Пионеров до ул. Физкультурной (1,31 км);

24) Севастопольский переулок от ул. Запорожской до проезда 9 Мая (0,16 км);

25) ул. Торговый переулок от ул. Зеленой до ул. Кишиневской, пл. ДК Нефтяников (0,27 км);

26) ул. Краснопресненская от Зубчаниновского шоссе до ул. Брянской (2,687 км);

27) дорога в пос. Чкалова (дорога на Падовку) (2,2 км);

28) проезд от Волжского шоссе до ООТ «Жигулевские Сады» (0,64 км);

29) ул. Олимпийская от ул. Алма-Атинской до ул. Елизарова (1,25 км);

30) пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной (1,186 км);

31) 4 просека от ул. Солнечной до ул. Советской Армии (0,3 км);

32) ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Звёздная до ул. Знаменосная (0,96 км);

33) 4-й проезд от ул. Дыбенко до ул. Артёмовская (0,44 км);

34) ул. Врубеля от пр. Карла Маркса до Московского шоссе (0,12 км);

35) проезд вдоль Московского шоссе от ул. Воронежской до пр. Кирова (0,697 км);

36) ул. Центральная от Московское шоссе до ул. Гастелло (0,58 км);

37) ул. Рабочая от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской (0,251 км);

38) ул. Цеховая от ул. Магистральной до ул. Арзамасской (2,4 км);

39) ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Центральной (0,36 км);

40) ул. Минская от ул. Севастопольской до ул. Мирной (0,854 км);

41) ул. Бакинская от Пугачёвского тракта до ул. Грозненской (1,15 км);

42) ул. Грозненская (0,28 км);

43) ул. Артёмовская от ул. Революционной до ул. Ивана Булкина (1,044 км);

44) ул. Санфировой от ул. Блюхера до Московского шоссе (1,058 км);

45) ул. Строителей от пр. Металлургов до ул. Олимпийской (0,615 км);

46) ул. Марии Авейде от ул. Революционной до ул. Дальневосточной (0,493 км);

47) дорога под путепроводом "139 км" (проходная АО «РКЦ Прогресс») (0,82 км);

48) проезд от ул. Гагарина до ул. Победы (в районе сквера на пересечении ул. Гагарина и ул. Победы) (0,12 км);

49) ул. Средне-Садовая от ул. Вольской до ул. Красных Коммунаров (0,97 км);

50) пер. Академический (0,24 км);

51) пер. Беломорский (0,17 км);

52) ул. Бобруйская от пер. Измайловский до пер. Бельский (1,43 км);

53) ул. Крейсерная от ул. Промышленности до ул. Южного проезда (0,36 км);

54) пер. Бельский от ул. Промышленности до ул. Южного проезда (0,43 км);

55) ул. Каменногорская от ул. Промышленности до ул. Южный проезд (0,44 км);

56) дублер ул. Авроры от ул. Партизанской до ул. Аэродромной (0,42 км);

57) ул. Кабельная от ул. Кабельной до пр. Гаражный (0,62 км);

58) ул. Академика Солдатова от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса (0,4 км);

59) автостоянка на Заводском шоссе, д. 92 вблизи ул. Земеца и Костромского переулка (0,05 км);

60) ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до ул. пр. К. Маркса (0,29 км);

61) ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе (2,33 км);

62) 4-й проезд от ул. Гаражной до пр. К. Маркса (0,19 км);

63) ул. Пугачевская от ул. Енисейской до ул. Победы (0,92 км);

64) ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности (2,09 км);

65) Ташкентский пер. от  ул. Черемшанской до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской (0,75 км);

66) ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной (1,45 км);

67) ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновской (0,48 км);

68) ул. Подшипниковая от пр. Масленникова до ул. Лукачева (0,67 км);

69) ул. Симферопольская от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова (0,84 км);

70) ул. Парижской Коммуны от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова (1,04 км);

71) улица Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольской (1,22 км);

72) улица Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца (2,53 км);

73) проспект Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста (0,88 км);

74) ул.  Гаражный проезд (1,14 км);

75) ул. Гастелло от ул. Ново - Садовой до Московского шоссе (0,69 км);

76) ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до  ул. Ново-Вокзальной, от ул. Георгия Димитрова до пр. Кирова, от ул. Губанова до ул. Ново-Вокзальной (2,62 км);

77) ул. Губанова от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (1,14 км);

78) ул. Губанова от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной (0,27 км);

79) ул. Елизарова от ул. Победы  до ул. Енисейской (0,91 км);

80) ул. XXII Партсъезда от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной (0,26 км);

81) ул. Трудовая от ул. Георгия Ратнера до ул. XXII Партсъезда, от ул. Лозовая до ул. Аткарская (0,58 км);

82) ул. Александра Матросова от ул. Нагорная до ул. Красных Коммунаров (2,04 км);

83) ул. Авиационная от ул. Ново-Урицкая до ул. Клиническая (0,56 км);

84) ул. Клиническая от ул. Авиационная до ул. Дзержинского (0,84 км);

85) ул. Печерская от ул. Митирева до ул. И. Булкина (1,03 км);

86) ул. Структурная от ул. Дзержинского до ул. Промышленности (0,76 км);

87) ул. Чапаевская от ул. Ульяновская до Студенческого пер. (0,24 км);

88) ул. Красных Коммунаров от ул. XXII Партсъезда до ул. Александра Матросова (0,68 км);

89) ул. Ново-Урицкая от ул. Пятигорская до ул. Авиационная (0,7 км);

90) ул. Пятигорская от ул. Мечникова до ул. Ново-Урицкая (0,77 км);

91) ул. Революционная от ул. Скляренко до ул. Гая (0,55 км);

92) ул. Воронежская от ул. Вольской до ул. Физкультурной (0,93 км);

93) ул. Ново - Вокзальная от Московского шоссе  до ул. Солнечной (1,10 км);

94) ул. Ново - Вокзальная от  Московского шоссе до ул. Победы (3,34 км);

95) ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Маяковского (0,16 км);

96) ул. Ульяновская от Волжского проспекта до берега р. Волги (0,09 км);

97) 3-я Просека от ул. Ново-Садовой до ул. Советской Армии (1,17 км);

98) ул. Гагарина от ул. Московского шоссе до ул. Тухачевского (0,31 км);

99) ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло (0,27 км);

100) ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской (1,46 км);

101) проспект К. Маркса (8,08 км);

102) ул. Буянова от пер. Гончарова до  ул. Чкалова, от ул. Маяковского до сквера им. Мичурина (0,49 км);

103) Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачёвский тракт (1,37 км);

104) Саратовский пер от  Пугачевского тракта до  ул. Хасановской (0,48 км);

105) ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической (0,77 км);

106) ул. Чернореченская от ул. Спортивной до ул. Владимирской (0,82 км);

107) ул. Лесная от ул. Полевой до Волжского проспекта (0,33 км);

108) ул. Лукачева от  Московского шоссе до ул. Гая, от ул. Революционной до ул. Ново-Садовой (1,1 км);

109) ул. Металлургическая от ул. Воеводина до ул. Товарной (0,33 км);

110) ул. Кабельная от пр. Кирова до границы с Советским районом (1,65 км);

111) ул. Блюхера от ул. Ивана Булкина до ул. Советской Армии (1,22 км);

112) ул. Л. Шмидта от ул. Ново-Садовой до переправы Октябрьский спуск (0,89 км);

113) ул. Дзержинского от ул. Мориса-Тореза до ул. Партизанской (0,89 км);

114) ул. Свободы от ул. Г. Ратнера до ул. 22 Партсъезда (0,23 км);

115) ул. Г. Ратнера от ул. Дыбенко до ул. Запорожской (0,61 км);

116) ул. Воронежская от ул. Ставропольской до ул. Черемшанской (0,55 км);

117) ул. Балаковская от ул. Промышленности до ул. Авроры (0,72 км);

118) ул. Серноводская от ул. Магистральной до ул. Офицерской (0,8 км);

119) ул. Изыскательская от ул. Магистральной до ул. Краснопресненской (1,22 км);

120) ул. Офицерская от Зубчаниновского шоссе до ул. Изыскательской (0,89 км);

121) проезд вдоль сквера "Октябрь", от ул. Донской до Красноглинского шоссе (0,19 км);

122) ул. Гая от ул. Луначарского до ул. Врубеля (1,4 км).

Кроме того, на 2018 год запланированы средства областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, сложившейся за 2017 год по состоянию на 01.01.2018, в объеме 4 293,8 тыс. руб. Данная задолженность в  1 квартале 2018 года оплачена в полном объеме.

Итого в рамках Соглашения объем выполненных работ в 2018 году составил 1 215 840,6 тыс. руб.  Кассовый расход на 01.01.2019 по ремонту автомобильных дорог в рамках софинансирования с учетом кредиторской задолженности составил 1 220 134,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 103 413,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятия 4, 5 и 9 реализовывались в рамках Соглашения с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, в соответствии с которым установлена доля средств областного бюджета в общем объеме финансирования 90,4 %, соответственно доля средств городского бюджета в общем объеме финансирования 9,6 %.

10. В 2018 году за счет средств инвесторов планировались работы по мероприятию «проектирование и строительство линии троллейбусов».

В связи с отсутствием инвесторов мероприятие не реализовано.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

К основным факторам, оказавшим влияние на исполнение (неисполнение) мероприятий Программы в 2018 году, можно отнести изменение объемов финансирования Программы, предоставление недостаточного количества средств из вышестоящих бюджетов, отсутствие инвестиций на выполнение работ и недобросовестное исполнение подрядчиками своих обязательств.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных  на выполнение мероприятий,  а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в таблице № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара) указаны в приложении к данному отчёту.

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

## В муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 г. № 1167, были внесены изменения в редакциях постановлений Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 251, от 05.07.2018 № 518, от 30.08.2018                 № 691, от 30.11.2018  № 958, 28.12.2018 № 1076.

## 3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

# Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году складываются из оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году, и составляет 80 % (выполнено 8 мероприятий из 10 запланированных).

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за 2018 год составил 415,1 %.

Комплексный показатель эффективности R за 2018 год составил                        415,1 %.

Таким образом, с учетом оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (80%) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R = 415,1 %) реализация программы  за 2018 год признается эффективной.

Кроме того, в соответствии с Указом президента Российской Федерации  от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности  деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» эффективность деятельности ОМС в сфере дорожной деятельности оценивается таким показателем как «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». За 2018 год данный показатель сложился на уровне 50,41 %, в 2013 году аналогичный показатель составлял 72,15 %.

3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения целей и задач, установленных Программой, необходимо дополнительное финансирование мероприятий Программы, а также привлечение средств вышестоящих бюджетов. Такие мероприятия как строительство, капитальный ремонт и реконструкции автомобильных дорог являются капиталоемкими, с долгосрочным сроком реализации их выполнение затруднительно без привлечения дополнительных средств.

В целях достижения максимального эффекта в реализации мероприятий Программы срок ее действия продлен до 2021 года.

|  | Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) за годы, предшествующие отчетному году Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | - | - | 1322,7 | 233,1 | 138,8 |
| 2 | Увеличение протяженности линии троллейбусов | км | - | - | - | - | - |

|  | Результаты достижения значений показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) за годы, предшествующие отчетному году Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году |
| --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | 0 | 0 | 564,3 | 137,6 | 101,0 |

Заместитель главы городского округа –

руководитель Департамента                                                     О.В. Ивахин

Ю.К. Пичугина

3366470

# Text boxes

,

100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

N

1

n

План.

n

Факт.

n







